- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБРАТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03»февраля 2025 г. №2

с. Пришиб

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной целевой программы «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» №92 от 16.10.2019 г.(в редакции от 23.03.2020 г. №9, от 26.03.2020 г. №10,от 23.12.2020 г. №45,от 30.12.2020 г.№46, от 19.03.2021 г. №13, от 26.11.2021 г. №37,от 30.12.2021 г.№55, от 14.02.2022 №4, от 20.06.2022 г. №23, от 20.07.2022 №34, от 25.10.2022 №47, 30.12.2022 №106, от 14.02.2023г. №11, от 26.05.2023 г. №30, от 29.11.2023 г. №60, от 29.12.2023 г. №73, от 25.03.2024 г. №17, от 22.05.2024г. №26, от 20.09.2024 №62, от 25.11.2024 г. №76, от 25.12.2024 г. №99)

В соответствии с постановлением администрации Краснобратского  сельского поселения от 11.10.2013 г. №52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Краснобратского  сельского поселения № 21 от 11.10.2013 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о ходе реализации в 2024 году муниципальной целевой программы «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» №92 от 16.10.2019 г.(в редакции от 23.03.2020 г. №9, от 26.03.2020 г. №10,от 23.12.2020 г. №45,от 30.12.2020 г.№46, от 19.03.2021 г. №13, от 26.11.2021 г. №37,от 30.12.2021 г.№55, от 14.02.2022 №4, от 20.06.2022 г. №23, от 20.07.2022 №34, от 25.10.2022 №47, 30.12.2022 №106,  от 14.02.2023г. №11, от 26.05.2023 г. №30, от 29.11.2023 г. №60, от 29.12.2023 г. №73, от 25.03.2024 г. №17, от 22.05.2024г. №26, от 20.09.2024 №62, от 25.11.2024 г. №76, от 25.12.2024 г. №99), согласно приложениям  1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы», согласно приложению  5.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Краснобратского  сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Краснобратского  сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Краснобратского  сельского поселения                               Н.В.Зайцева

Приложение № 1

к постановлению администрации

Краснобратского  сельского поселения

от 03.02.2025 г. №2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» по состоянию на 01.01.2024 года

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | Лимит на год | Кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» | Администрация Краснобратского сельского поселения |  |  |  |  |  | 14785,8 | 14785,8 | 18464,3 |  |
| В т.ч. подпрограмма | Финансовое обеспечение администрации и выполнение других обязательств органов местного самоуправления | Администрация Краснобратского сельского поселения |  |  |  |  |  | 14785,8 | 14785,8 | 18464,3 |  |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан ,содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2027 годы» | Администрация Краснобратского сельского поселения |  |  |  |  |  | 10092,1 | 10092,1 | 13490,8 |  |
| Мероприятие1 основного мероприятия 1 | Уличное освещение | Администрация Краснобратского сельского поселения | 914 914 | 0503 0503 | 0110198670 01101S8670 | 200 200 |  | 152,8 101,2 | 152,8 101,2 | 80,4 195,9 |  |
| Мероприятие 2 основного мероприятия 1 | Содержание и ремонт дорог местного значения | Администрация Краснобратского сельского поселения | 914 | 0409 | 0110191290 01101S8850 | 200 200 |  | 1147,5 7689,2 | 1147,5 7689,2 | 1148,3 9715,8 |  |
| Мероприятие 3 основного мероприятия 1 | Благоустройство территории поселения | Администрация Краснобратского сельского поселения | 914 914 914 914 914 914 | 0503 0502 0605 0502 0503 0503 | 0110198730 01101S98200110199020 0110198730 0110170100 0110198720 | 200 200 200 200 200 200 |  | 839,3 152,1 10,0 | 839,3 152,1 10,0 | 436,6 592,8 1074,1 226,9 20,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие культуры ,физической культуры и спорта в Краснобратском сельском поселении на 2020-2027 годы» | Администрация Краснобратского сельского поселения | 914 914 914 914 914 914 914 | 0801 0801 0801 0801 0801 0801 1105 | 0110200590 0110200590 0110200590 0110290840 0110270100 0110298580 0110290410 | 200 800 200 200 200 500 200 |  | 730,0 49,2 0,7 76,2 145,0 | 730,0 49,2 0,7 76,2 145,0 | 46,2 100,0 182,5 143,7 |  |
| Основное мероприятие 3 | «Социальная политика в Краснобратском сельском поселении на 2020-2027 годы» | Администрация Краснобратского сельского поселения | 914 | 1001 | 0110390470 | 300 |  | 181,6 | 181,6 | 195,2 |  |
| Основное мероприятие 4 | «Управление муниципальными финансами и муниципальное управление в Краснобратском сельском поселении на 2020-2027 годы» | Администрация Краснобратского сельского поселения | 914 | 0104 0104 0104 0104 0203 0203 0309 0309 1314 1403 0104 0314 | 0110492010 0110492010 0110492010 0110492020 0110451180 0110451180 0110491430 0110470100 0110491440 0110498580 0110470100 01104S9890 | 100 200 800 100 100 200 200 200 200 500 100 200 |  | 1420,7 944,0 50,0 979,4 122,8 13,2 10,0 47,1 | 1420,7 944,0 50,0 979,4 122,8 13,2 10,0 47,1 | 1580,4 988,2 38,3 1090,8 123,0 13,2 95,2 4,0 15,0 47,1 76,2 234,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Краснобратского сельского поселения от 03.02.2025 г. №2 |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Краснобратского  сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы»  по состоянию на 01.01.2025 года.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, Основного мероприятия | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | 100,0 | 100 | 100 | Кол-во фонарей -270 (шт.) Общая протяженность улиц-24,5 км Факт 2023 г. 270х80/24491*100=100% План 2024 г. 270х80/24491*100=100% Факт 2024 г. 270х80/24491*100=100% |
| 3 | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Да/нет | да | да | да |  |
| 4 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения | руб. | 8,0 | 5,8 | 7,5 | 2023 год факт 14787,7/1840=8,0 2024 год план 10092,1/1809=5,8 2024 год факт 13490,8/1809=7,5 |
| 5 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | шт | 270 | 270 | 270 |  |
| 6 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | Единиц на 1000 чел населения | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3 детских площадки, 2 места массового отдыха ((3/1809*1000)+(2/1809))/2=1,3 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Краснобратского  сельского поселения

от 03.02.2025 г. №2

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Краснобратского  сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2025 года

| № |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа | «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» | Администрация Краснобратского сельского поселения | 01.01. 24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | 14785,8 | 14785,8 | 18464,3 | 14785,8 | 18464,3 | нет |
|  | В т.ч. подпрограмма | «Финансовое обеспечение деятельности администрации и выполнение других обязательств органов местного самоуправления» | Администрация Краснобратского сельского поселения | 01.01. 24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | 14785,8 | 14785,8 | 18464,3 | 14785,8 | 18464,3 | нет |
|  | Основное мероприятие 1 | «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан,содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2027 годы» | Администрация Краснобратского сельского поселения | 01.01. 24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | 10092,1 | 10092,1 | 13490,8 | 10092,1 | 13490,8 | нет |
|  | Основное мероприятие 2 | «Развитие культуры ,физической культуры и спорта в Краснобратском сельском поселении на 2020-2027 годы» | Администрация Краснобратского сельского поселения | 01.01. 24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | 924,9 | 924,9 | 472,4 | 924,9 | 472,4 | нет |
|  | Основное мероприятие 3 | «Социальная политика в Краснобратском сельском поселении на 2020-2027 годы» | Администрация Краснобратского сельского поселения | 01.01. 24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | 181,6 | 181,6 | 195,2 | 181,6 | 195,2 | нет |
|  | Основное мероприятие 4 | «Финансовое обеспечение деятельности администрации Краснобратского сельского поселения. Финансовое выполнение других обязательств органов местного самоуправления Краснобратского сельского поселения». | Администрация Краснобратского сельского поселения | 01.01. 24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | 3587,2 | 3587,2 | 4305,9 | 3587,2 | 4305,9 | нет |

Приложение № 4 к постановлению администрации Краснобратского сельского поселения от 01.02.2024 г. №2

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов,

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Краснобратского  сельского поселения «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» по состоянию на 01.01.2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Содержание,развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное упрапвление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» | всего, в том числе: | 14785,8 | 14785,8 | 18464,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 136,0 | 136,0 | 136,2 |
|  |  | областной бюджет | 7592,0 | 7592,0 | 10538,1 |
|  |  | местный бюджет | 7057,8 | 7057,8 | 7790,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| В т.ч. подпрограмма | «Финансовое обеспечение деятельности администрации и выполнение других обязательств органов местного самоуправления» | всего, в том числе: | 14785,8 | 14785,8 | 18464,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 136,0 | 136,0 | 136,2 |
|  |  | областной бюджет | 7592,0 | 7592,0 | 10538,1 |
|  |  | местный бюджет | 7057,8 | 7057,8 | 7790,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан,содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2027 годы» | всего, в том числе: | 10092,1 | 10092,1 | 13490,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7592,0 | 7592,0 | 10123,4 |
|  |  | местный бюджет | 2500,1 | 2500,1 | 3367,4 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие культуры , физической культуры и спорта в Краснобратском сельском поселении на 2020-2027 годы» | всего, в том числе: | 924,9 | 924,9 | 472,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 924,9 | 924,9 | 372,4 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Социальная политика в Краснобратском сельском поселении на 2020-2027 годы» | всего, в том числе: | 181,6 | 181,6 | 195,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 181,6 | 181,6 | 195,2 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Финансовое обеспечение деятельности администрации Краснобратского сельского поселения. Финансовое выполнение других обязательств органов местного самоуправления Краснобратского сельского поселения» | всего, в том числе: | 3587,2 | 3587,2 | 4305,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 136,0 | 136,0 | 136,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 314,7 |
|  |  | местный бюджет | 3451,2 | 3451,2 | 3855,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Краснобратского  сельского поселения

от 03.02.2025 г. №2

Отчет

об оценке эффективности муниципальной программы «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Краснобратского  сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2024 год проведена администрацией Краснобратского  сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением  администрации Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 11.10.2013г. №52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснобратского  сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»

В 2024 году обеспечена реализация муниципальной программы «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы»: подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности администрации и выполнение других обязательств органов местного самоуправления»

В администрации Краснобратского  сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшения внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг. По уточненным данным объём  финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 18464,3 тыс. руб., из них собственные доходы 3932,9 тыс. руб., безвозмездные поступления 14531,4 тыс. руб.,  на душу населения -1020,69 руб.

О выполнении Плана по реализации  приоритетных задач 2024 года

На 2024 год администрацией Краснобратского  сельского поселения было запланировано

- Отсыпка щебнем улицы А.Невского, Крылова, Туполева, Челюскинцев, Южная и пер. Цепина 2-й, Прилужная, Благодатная х. Поплавский.

План на 2025 г.

В планах администрации сельского поселения на 2025 год                                               намечены следующие   вопросы для решения:

-Отсыпка щебнем улицы А.Невского, Д. Донского, ул. Воронежская и ул. Щербакова.

Основные проблемы поселения.

- Малая протяженность дорог с асфальтным покрытием.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Краснобратского   сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы»  за 2024 год признана эффективной.